## Sheet1
Prioridade | Item | Descrição | Sprint | Tempo estimado
Muito alta | 1 | Criação de layout | 1 | 24h
Muito alta | 2 | Criação do banco de dados | 1 | 4h
Muito alta | 3 | Criação de tabelas no banco de dados | 1 | 4h
Muito alta | 4 | Upload de arquivos | 1 | 12h
Muito alta | 5 | Leitor de pdf | 2 | 12h
Muito alta | 6 | Login com integração (facebook/google) | 2 | 12h
Muito alta | 7 | Integração com DICIO (Dicionário) | 2 | 6h
Muito alta | 8 | Integração com TRADUTOR(API Google) | 2 | 20h
Alta | 9 | Cadastro de usuários | 3 | 12h
Alta | 10 | Pesquisa de arquivos | 3 | 12h
Alta | 11 | Pesquisa de arquivos por categoria | 3 | 3h
Alta | 12 | Gerenciamento de arquivos pelo usuário | 3 | 12h
Alta | 13 | Área do usuário (Biblioteca) | 3 | 18
Alta | 14 | Página de busca ordenado por ranqueamento | 4 | 8h
Alta | 15 | Compartilhamento de arquivos | 4 | 6h
Alta | 16 | Implementar tag de nuvens na área do usuário | 5 | 12
Média | 17 | Página de contato | 5 | 4h
Média | 18 | Validação de campos | 6 | 5h
Média | 19 | Mensagens de erro para o usuário | 6 | 5h
Média | 20 | Criação do painel administrativo (administrador) | 6 | 12h